## Planilha1
ID | Descrição do Risco | Probabilidade(P) 1- Baixa 2-Média 3-Alta | Impacto(I) 1- Baixa 2-Média 3-Alta | Fator de risco (P) x (I) | Ação -Evitar -Mitigar | Como?
R1 | Perder um integrante do grupo | 1 | 2 | 2 | Mitigar | Mantendo uma boa comunicação e revisando as tarefas feitas.
R2 | Problemas técnicos | 3 | 3 | 9 | Mitigar | Contatar a diretoria para avisar e obter possíveis auxilios
R3 | Necessidade de reforço (referente as matérias) | 3 | 2 | 6 | Mitigar | Sempre procurar tirar as dúvidas e ajudar os integrantes da equipe/compartilhar conhecimentos
R4 | Gerenciamento de tempo | 2 | 3 | 6 | Mitigar | Encurtar tarefas, dimencionar mais atividades para cada integrante e estar sempre adiantando
R5 | Refazer tarefas caso a qualidade seja baixa | 1 | 2 | 2 | Evitar | Se dedicando nas realizações das tarefas, integrantes dando feedback
R6 | Gestão de tempo em relação ao projeto individual e o projeto em grupo | 2 | 3 | 6 | Evitar | Organizar o tempo em relação aos dois porjetos para todos os integrantes.
RA: | Nome: | Impacto
2211043 | Lucas Menezes Teixeira | Alto(3) | 3 | 6 | 9
2211028 | Henrique Piassi Soares da Silva | Médio(2) | 2 | 4 | 6
2211011 | Enan Henrique Linares de Oliveira | Baixo(1) | 1 | 2 | 3
2211057 | Roberta Aparecida Pires |  | Pouco Provável (1) | Provável (2) | Muito Provável (3)
2211038 | João Victor Ruas Araujo |  |  | Probabilidade