## Planilha1
ID | Descrição do Risco | Probabilidade(P) 1- Baixa 2-Média 3-Alta | Impacto(I) 1- Baixa 2-Média 3-Alta | Fator de risco (P) x (I) | Ação -Evitar -Mitigar | Como? | Impacto
1 | Perder um integrante do grupo | 1 | 2 | 2 | Mitigar | Mantendo uma boa comunicação e revisando as tarefas feitas. | Alto(3) | 3 | 6 | 9
2 | Problemas técnicos | 3 | 3 | 9 | Mitigar | Contatar a diretoria para avisar e obter possíveis auxilios | Médio(2) | 2 | 4 | 6
3 | Necessidade de reforço (referente as matérias) | 3 | 2 | 6 | Mitigar | Sempre procurar tirar as dúvidas e ajudar os integrantes da equipe/compartilhar conhecimentos | Baixo(1) | 1 | 2 | 3
4 | Gerenciamento de tempo | 2 | 3 | 6 | Mitigar | Encurtar tarefas, dimencionar mais atividades para cada integrante e estar sempre adiantando |  | Pouco Provável (1) | Provável (2) | Muito Provável (3)
5 | Refazer tarefas caso a qualidade seja baixa | 1 | 2 | 2 | Evitar | Se dedicando nas realizações das tarefas, integrantes dando feedback |  |  | Probabilidade
RA: | Nome:
2211043 | Lucas Menezes Teixeira
2211028 | Henrique Piassi Soares da Silva
2211011 | Enan Henrique Linares de Oliveira
2211057 | Roberta Aparecida Pires
2211038 | João Victor Ruas Araujo