## Planilha1
ID | Requisistos: | Classificação: | Tamanho: | Ordem de execução: | Sprint: | Total: | RA: | Nome:
RF1 | Estipular as necessidades e funcionalidades de nosso Product Backlog em relação ao nosso público alvo. | Essencial | 8 | 1 | dd-mm |  | 2211043 | Lucas Menezes Teixeira
RF2 | Configurar e Organizar o GitHub do Projeto. | Essencial | 3 | 2 | dd-mm |  | 2211028 | Henrique Piassi Soares da Silva
RF3 | Criação do protótipo do Site Institucional que contém as páginas: "StrongBerry", "Soluções", "Para o seu Negócio", "Contato" e "Login". | Essencial | 13 | 3 | dd-mm |  | 2211011 | Enan Henrique Linares de Oliveira
RF4 | Desenvolver o Banco de Dados que contém as tabelas: "Cliente", "Funcionarios", "Estoque" e "Dados". | Essencial | 5 | 4 | dd-mm |  | 2211057 | Roberta Aparecida Pires
RF5 | Desenvolvimento do Dashboard utilizando os dados dos sensores de Temperatura e Humidade em tempo real. | Essencial | 21 | 5 | dd-mm |  | 2211038 | João Victor Ruas Araujo
RF6 | Desenvolver explicações sobre o que o usuario pode ganhar com nosso serviço e a calculadora financeira para simular a quantidade de ganho que ele terá. | Importante | 5 | 6 | dd-mm
RF7 | Desenvolver os slides para apresentar para banca do Sprit 1. | Essencial | 8 | 7 | 2021-03-08 | 63
RF8 | Executar a divisão da equipe/tarefas. | Essencial | 8 | 8 | 2021-03-22
RF9 | Criar o site com suas páginas para acesso as informações da empresa e dos produtos (Front-End). | Essencial | 13 | 9 | 2021-03-24
RF10 | Criar a lógica para coleta dos dados inseridos no site e guardá-los em um banco de dados via JS (Back-End). | Essencial | 21 | 10 | 2021-03-25
RF11 | Criar páginas de Login e Cadastro para o site (Front-End). | Essencial | 8 | 11 | 2021-03-26
RF12 | Criar lógica para armazenar e verificar Cadastros e Logins (Back-End). | Essencial | 13 | 12 | 2021-03-31
RF13 | Criar e lapidar o banco de dados em seu modelo físico, lógico e conceitual (permissão e perfil de usuário). | Essencial | 13 | 13 | 2021-04-01
RF14 | Criar e manipular o sensor para os propósitos do projeto. | Essencial | 21 | 14 | 2021-04-07
RF15 | Criar lógica para armazenamento dos dados coletados pelos sensores em um banco de dados (Storage com Back-End). | Essencial | 21 | 15 | 2021-04-10
RF16 | Apresentar esses dados coletados no banco de dados em forma de gráfico em uma página do site. | Essencial | 13 | 16 | 2021-04-14
RF17 | Apresentar o projeto para a banca. | Essencial | 8 | 17 | 2021-04-19 | 139